## 特定給食
体制構築現状（事前・事後）確認シート
（特定給食施設版：特定給食施設 ⇔ 保健所 連携）
保健所名：
担当者名：
１ 当事業の取組の必要性を感じた背景を教えてください。
２ 体制構築で最終的に目指しているもの（イメージ）を教えてください。
３ 何年計画で体制構築を考えているか教えてください。
４ 取り組む上での課題（何が困難になりそうか？）を教えてください。
事前準備 管理栄養士自身の理解、状況把握と課題の抽出
□ | ・健康危機管理時の栄養・食生活支援ガイドラインやメイキングガイドライン、関連資料等から、必要な情報を収集している。
□ | ・管内給食施設の災害時対応についての調査を実施し、状況把握と課題を抽出している。 ※緊急時用倉庫・備蓄食品・水・熱源・食器等の確保状況、給食も含めた施設内緊急時行 動マニュアルの作成の有無 等
□ | ・管理栄養士間の意見調整をし、調整や連携をする必要のある課や組織、団体への説明、必要な予算の獲得等も含めた全体のスケジュール（案）を作成している。
□ | ・相互支援を行う施設種別等を決めている。（病院、社会福祉施設、児童福祉施設等）
□ | ・この事業の必要性についての説明資料の作成をしている。
Stage１ 内部の理解
□ | ・上司等に、事業趣旨を説明し理解を得ている。
□ | ・所長に、事業趣旨を説明し理解を得ている。
□ | ・所内関係各課等に説明し理解を得ている。
□ | ・他部局（①防災担当部局、②企画部局等）に説明し理解を得ている。
□ | ・事業予算がある。無い場合は、無くても実施できる方策を考えている。
Stage２ 現状の把握
□ | ・関係団体代表者等（医師会、病院協会、社会福祉施設協議会、栄養士会等）に趣旨を説明すると共に、災害時対応についての意識を把握している。
□ | ・事前準備調査を踏まえ、より具体的な各施設の災害時対応についての考え方を調査し、まとめている。 ※施設内の共通認識の状況、連絡・指示体制の確立状況、災害時対応用物品名・数・保管場所、災害時に提供できる食種、献立表の有無、災害時の給食提供に対する考え方等
Stage３ リスクの共有
□ | ・課内・所内で調整をし、保健所としての事業計画を作成している。
□ | ・保健所の事業計画を関係部局に説明し、協力を得ている。
□ | ・主な給食施設長に事業の趣旨説明を行い、協力を得ている。
□ | ・給食責任者や管理栄養士等に、災害発生状況や給食の提供に係る事例等を説明し、災害時の給食提供の課題等について、共通認識ができている。
□ | ・給食施設長や事務長が、事業の必要性を理解している。
□ | ・給食施設内の他職種に、事業の必要性についての理解が得られている。
Stage４ リスクの洗い出しと調整
□ | ・給食施設が、Stage２の災害時給食提供にかかる調査結果から、各給食施設の災害時の給食提供についての状況を共有できている。
□ | ・各給食施設内が、災害時に他の給食施設の給食実施に提供できる人・物品等について検討できている。
□ | ・給食施設間で連携体制づくりのイメージを共有するためのシミュレーションを行っている。
□ | ・検討した内容が各施設内で情報共有されている。給食施設長や事務長にも報告がされている。
Stage５ 情報交換・連携の構築
□ | ・災害時の給食支援連携体制整備について、保健所内、関係部局、関係団体の理解を得ている。
□ | ・給食施設長に、災害時の給食支援連携体制の構築についての理解を得ている。
□ | ・相互支援協定書締結施設、給食施設協議会、給食施設ネットワーク会議等、相互支援の母体となるものが形成されている。
□ | ・給食施設長に、給食支援連携体制を構築するための検討会の開催等について理解を得ている。
□ | ・給食支援連携体制を構築するためのタイムスケジュールを決めている。
□ | ・上記検討会議を開催している。 全体会、ワーキング会議の設置等目的に応じて開催している。
□ | ・検討会議において、連携構築に必要な内容が検討されている。 支援要請連絡書等必要な様式、連絡網、支援体制（支援内容、支援施設 等）、経費 等
□ | ・検討会議における検討事項が、全施設長・事務長等に理解され、承認を得ている。
□ | ・給食を業者に委託している施設は、委託業者側にも連携体制について説明をし、理解を得ている。委託契約内容についても、連携体制にあわせて見直しをしている。
□ | ・給食支援連携体制に係るマニュアルを作成している。
Stage６ 運用体制の確立と管理
□ | ・各給食施設が定める災害時行動マニュアル等に、施設間給食支援連携体制の内容が盛り込まれている。
□ | ・マニュアルに基づき、被災施設を想定し連絡網、給食支援の実地訓練を行っている。
□ | ・実地訓練結果からマニュアルの検証を行い、必要に応じてマニュアル改定を行っている。
□ | ・定期的に研修会や検討会を開催し体制の維持に努めている。
◎ 当事業に対する担当者の思い、考え及び悩み等をお聞かせください。
◎ 当研究班において、アドバイザーを派遣させていただくにあたり、貴保健所の
体制整備の状況を教えてください。
◎ 下記に、体制構築のためのステージ別に確認項目を設定しました。当てはまる
項目の「□」を「■」に変換してください。
◎ また、最後に担当者様の思い、考え、悩み等がありましたら、教えてください。